## Planilha Trecho 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
| Trecho: | ESTRADA DO GRUPO 07 - CHAPADÃO | Extensão | 8500 |  | m
|  |  | largura | 4 |  | m
[5 empty] | valor | valor | [8 empty] | CALCULO
codigo | fonte | Serviço | quantidade | unidade | unitário R$ com BDI | total R$
SERVIÇOS PRELIMINARES
82000 | SINAPI | Placa de Obra em Chapa | 2.88 | m2 | 382.2325 | 1100.8296 | 382.2325 | 72.7325 | 309.5 | 23.5%
401140 | DER | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora | 17000 | m2 | 0.58045 | 9867.65 | 0.58045 | 0.11045 | 0.47 | 23.5%
401020 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 8500 | m2 | 1.4079 | 11967.15 | 1.4079 | 0.2679 | 1.14 | 23.5%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5%
|  | ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5%
401060 | DER | Regularização de leito/patrolamento | 34000 | m2 | 0.23465 | 7978.1 | 0.23465 | 0.04465 | 0.19 | 23.5% | 34000 | 8500 | 4
401130 | DER | Escavação para saídas de água | 385 | m3 | 5.7057 | 2196.6945 | 5.7057 | 1.0857 | 4.62 | 23.5% | 385 |  | 4
421100 | DER | Caixa de retenção | 265 | m3 | 9.7812 | 2592.018 | 9.7812 | 1.8612 | 7.92 | 23.5% | 80 |  | 2
452010 | DER | Cascalhamento | 3740.11 | m3 | 19.4265 | 72657.4339 | 19.4265 | 3.6965 | 15.73 | 23.5% | 340.01 | 3400.1 | 34000 | 0.1
93592 | SINAPI | Transporte | 9350.275 | M3*KM | 1.6672 | 15589.246 | 1.6672 | 0.31725 | 1.35 | 23.5% | 9350.275 | 2.5 | 3740.11
|  | TOTAL GERAL COM BDI de 23,50% |  |  |  | 123949.122
|  |  |  | Custo por KM |  | 14582.2496
Laranjal, 27 de Julho de 2023.
_____________________________________________
Paulo Henrique R. Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

## Custo Prefeitura
CUSTO PREFEITURA
|  |  |  | preço | diesel
consumo diesel escavadeira | 1 | 643 | 643 | 6.43 | 100
consumo diesel patrola | 1 | 1607.5 | 1607.5 | 6.43 | 250
consumo diesel rolo compactador | 1 | 321.5 | 321.5 | 6.43 | 50
consumo diesel caminhão | 4 | 643 | 2572 | 6.43 | 100
veiculo de apoio | 1 | 55 | 55 | 5.5 | 10
Salarios |  |  |  | dias
Operadores escavadeira | 1 | 1850 | 61.6667 | 30
Patroleiro | 1 | 2200 | 73.3333 | 30
Operador de rolo | 1 | 1850 | 61.6667 | 30
Motorista de Caminhão | 4 | 1850 | 246.6667 | 30
Ajudante | 1 | 1850 | 61.6667 | 30
Alimentação | 8 | 25 | 200
Manutenção Maquinas | 3 | 150 | 450 | 30 | 67500
Manutenção de Caminhões | 4 | 120 | 480 | 30 | 57600
Encargos / Inss / Fundo |  | 390.3 | 390.3
CUSTO ESTIMADO POR DIA TRABALHADO |  |  | 7224.3
EXECUÇÃO DE 8 KM |  | 15 | 108364.5
custo por km |  | 8.7 | 12455.6897