## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: | TRECHO ESTRADA DO GRUPO 07
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | TOTAL
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 22935.63 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 22935.63 | 0 | 0 | 22935.63
2 | ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO | 101013.49 |  | 20% | 60% | 20% | 100%
|  |  |  | 20202.698 | 60608.094 | 20202.698 | 101013.49
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Valores totais |  | 123949.12 |  | 43138.328 | 60608.094 | 20202.698 | 123949.12
Laranjal, 27 de Julho de 2023
Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D