## base (hidden)
N | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 50; 2: 50 | 100
3¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 40; 2: 50; 3: 10 | 100
3¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 60; 2: 40 | 100
3¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦6 | 6 | COBERTURA |  | 2: 30; 3: 70 | 100
3¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 50; 3: 40 | 100
3¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS |  | 1: 20; 2: 50; 3: 30 | 100
3¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 2: 40; 3: 60 | 100
3¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
3¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 20; 2: 40; 3: 40 | 100
N | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 50; 40 2: 50 | 100
4¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 30; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 10 | 100
4¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 50; 40 2: 40; 40 3: 10 | 100
4¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 40 2: 40; 40 3: 20; 40 4: 20 | 100
4¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
4¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 2: 10; 40 3: 70; 40 4: 20 | 100
4¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS |  | 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 40 | 100
4¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 3 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 5 | 20 1: 20; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 20 | 100
4¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 40 2: 30; 40 3: 40; 40 4: 30 | 100
4¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 6 | 20 1: 10; 40 2: 30; 40 3: 30; 40 4: 30 | 100
4¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 40 2: 20; 40 3: 40; 40 4: 20 | 100
N | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 40 3: 30; 20 4: 10; 20 5: 10 | 100
5¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 40; 20 2: 40; 40 3: 20 | 100
5¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 20 1: 5; 20 2: 15; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦6 | 6 | COBERTURA |  | 40 3: 60; 20 4: 40 | 100
5¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
5¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 30; 20 4: 20; 20 5: 10 | 100
5¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 2: 10; 40 3: 30; 20 4: 30; 20 5: 30 | 100
5¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 20 | 100
5¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 20; 20 2: 20; 40 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20 | 100
N | 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 20 1: 40; 20 2: 30; 20 3: 30 | 100
6¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 20 1: 20; 20 2: 30; 20 3: 20; 20 4: 10; 20 5: 10; 20 6: 10 | 100
6¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 20 1: 20; 20 2: 40; 20 3: 40 | 100
6¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 20 1: 5; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 25; 20 6: 10 | 100
6¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 20 3: 50; 20 4: 50 | 100
6¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
6¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 20 3: 20; 20 4: 30; 20 5: 30; 20 6: 20 | 100
6¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 20 1: 10; 20 2: 10; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 20 | 100
6¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 20 1: 10; 20 2: 20; 20 3: 20; 20 4: 20; 20 5: 20; 20 6: 10 | 100
N | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 30; 2: 30; 3: 30; 4: 10 | 100
7¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
7¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 1: 5; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 15; 7: 10 | 100
7¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 30; 4: 40; 5: 30 | 100
7¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
7¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
7¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 1: 5; 2: 5; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 10 | 100
7¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 1: 10; 2: 10; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10; 7: 10 | 100
N | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 30; 4: 20 | 100
8¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
8¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 30; 4: 30; 5: 30; 6: 10 | 100
8¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
8¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
8¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
N | 9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 100
9¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 30; 4: 20; 5: 10 | 100
9¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦6 | 6 | COBERTURA |  | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
9¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 | 3: 10; 4: 10; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10; 9: 10 | 100
9¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
9¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
N | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
10¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 30; 3: 20; 4: 20; 5: 10 | 100
10¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
10¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
10¦4 | 4 | ESTRUTURAS | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20 | 100
10¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
10¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
N | 11 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
11¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100
11¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20 | 100
11¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
11¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100
11¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
11¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 100
N | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12¦1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 1: 20; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 10; 6: 10 | 100
12¦2 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
12¦3 | 3 | FUNDACOES | 3 | 1: 10; 2: 20; 3: 20; 4: 20; 5: 20; 6: 10 | 100
12¦4 | 4 | ESTRUTURAS |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦5 | 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦6 | 6 | COBERTURA | 5 | 3: 10; 4: 20; 5: 20; 6: 20; 7: 20; 8: 10 | 100
12¦7 | 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦8 | 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦9 | 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦10 | 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 6 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100
12¦11 | 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12¦12 | 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
12000

## CR1
| PAM 2017 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU |  |  |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
| Município: | LARANJAL |  |  | SAM | 25 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Convênio |  | Repasse do Concedente |  |  | 50000 | 95.59%
| Projeto : | CAPELA MORTUÁRIA |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2018-06-15 | Dias | 70 | Data | 2018-09-03 | nº |  | Contrapartida do Proponente |  |  | 2306.67 | 4.41%
| Quantidade: |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [10 empty] | Valor Total |  |  | 52306.67 | 100% | Controle
| GRUPO | SERVIÇOS |  | N | PARCELAS (%) | [12 empty] | TOTAL | % S/ | OK
| ITEM |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Data Início |  |  | 2018-09-03 | 2018-10-04 | 2018-11-04 | 2018-12-05 | 2019-01-05 | 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Data Fim |  |  | 2018-10-03 | 2018-11-03 | 2018-12-04 | 2019-01-04 | 2019-02-04 | 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6¦1 | 1 | MOVIMENTO DE TERRA, |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 510.68 | 0.97632 | 100
6¦2 | 2 | FUNDACOES |  | 2 | 40 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2863.01 | 5.4735 | 100
6¦3 | 3 | CONCRETOS E GRAUTES |  | 3 | 10 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 530.6 | 1.0144 | 100
6¦4 | 4 | ALVENARIA, |  | 4 | 10 | 30 | 50 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7809.47 | 14.9302 | 100
6¦5 | 5 | INSTALÇÃO PARA GAS - GLP |  | 5 |  |  | 20 | 30 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6694.65 | 12.7988 | 100
6¦6 | 6 | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10789.26 | 20.6269 | 100
6¦7 | 7 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  | 5 | 0 | 0 |  | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3608.23 | 6.8982 | 100
6¦8 | 8 | PINTURAS |  | 6 |  |  |  | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6050.05 | 11.5665 | 100
6¦9 | 9 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO |  | 6 |  |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1761.7 | 3.368 | 100
6¦10 | 10 | MUROS E FECHOS |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8759.63 | 16.7467 | 100
6¦11 | 11 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2929.39 | 5.6004 | 100
6¦12 | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
[5 empty] | #N/A | [13 empty] | 0
|  | TOTAIS | TOTAIS | [14 empty] | 52306.67 | 100
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
| ITEM |  |  |  | PARCELAS | [11 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MESES | ITEM | ITEM
| 1T | MOVIMENTO DE TERRA, | TESOURO | R$ | 488.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488.1595 | 0.9333%
| 1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 22.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5205 | 0.04305%
| 2T | FUNDACOES | TESOURO | R$ | 1094.7017 | 1642.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2736.7542 | 5.232%
| 2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 50.5023 | 75.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.2558 | 0.2414%
| 3T | CONCRETOS E GRAUTES | TESOURO | R$ | 50.7201 | 355.0408 | 101.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 507.2011 | 0.9697%
| 3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 2.3399 | 16.3792 | 4.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.3989 | 0.04473%
| 4T | ALVENARIA, | TESOURO | R$ | 746.508 | 2239.5241 | 3732.5402 | 746.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7465.0805 | 14.27%
| 4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 34.439 | 103.3169 | 172.1948 | 34.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344.3895 | 0.6584%
| 5T | INSTALÇÃO PARA GAS - GLP | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 1279.8846 | 1919.8269 | 3199.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6399.4229 | 12.23%
| 5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 59.0454 | 88.5681 | 147.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295.2271 | 0.5644%
| 6T | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO DE PAREDES E TETOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 5156.7324 | 5156.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10313.4648 | 19.72%
| 6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 237.8976 | 237.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475.7952 | 0.9096%
| 7T | REVESTIMENTOS DE PISOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 1034.7332 | 1724.5554 | 689.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3449.1108 | 6.594%
| 7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 47.7358 | 79.5596 | 31.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159.1192 | 0.3042%
| 8T | PINTURAS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 1156.6498 | 1156.6498 | 3469.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5783.2491 | 11.06%
| 8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 53.3602 | 53.3602 | 160.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266.8009 | 0.5101%
| 9T | PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 336.8022 | 336.8022 | 336.8022 | 673.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1684.0109 | 3.219%
| 9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 15.5378 | 15.5378 | 15.5378 | 31.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77.6891 | 0.1485%
| 10T | MUROS E FECHOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8373.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8373.3394 | 16.01%
| 10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386.2906 | 0.7385%
| 11T | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800.2069 | 5.353%
| 11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.1831 | 0.247%
| 12T |  | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 12C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 2380.0894 | 4236.6174 | 10607.3996 | 10351.2525 | 6417.7188 | 16006.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 95.59%
| C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 109.8016 | 195.4496 | 489.3554 | 477.5385 | 296.0712 | 738.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2306.67 | 4.41%
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 2489.891 | 4432.067 | 11096.755 | 10828.791 | 6713.79 | 16745.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52306.67 | 100%
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 4.76% | 8.473% | 21.21% | 20.7% | 12.84% | 32.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 52306.67 | 100%
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 4.76% | 13.23% | 34.45% | 55.15% | 67.99% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | OK | OK
| Resp. Técnico: |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | Prefeito: |  |  |  | Assinatura: |  |  | data:
|  | Simone de Andrade - Arquiteta e Urbanista CAU A 45.011-1 |  |  |  | ___________________________ |  |  |  | Josmar Moreira Pereira |  |  |  | __________________