## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: | ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: | TRECHO ESTRADA DO GRUPO 07
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | TOTAL
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 33851.22 |  | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 33851.22 | 0 | 0 | 33851.22
2 | ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO | 156600.98 |  | 20% | 60% | 20% | 100%
|  |  |  | 31320.196 | 93960.588 | 31320.196 | 156600.98
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Valores totais |  | 190452.2 |  | 65171.416 | 93960.588 | 31320.196 | 190452.2
Laranjal, 29 de outubro de 2023
Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D